## Hoja1
Id | Actividad | Paquete de trabajo | Estimación de tiempo (horas) | Realizada
1 | Instalación de las herramientas. | Preparación del entorno de trabajo | 1.25
2 | Formación en las tecnologías que se van a utilizar. | Preparación del entorno de trabajo | 4.33
3 | Diseño de modelo entidad-relación | Base de datos | 2
4 | Implementación de clases en Python | Base de datos | 1.21
5 | Pruebas e integración | Base de datos | 1
6 | Implementar repositorio para la entidad Usuario | Repositorios | 0.5
7 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de usuarios. | Repositorios | 0.5
8 | Implementar repositorio para la entidad Pedido | Repositorios | 0.5
9 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Pedido. | Repositorios | 0.5
10 | Implementar repositorio para la entidad CantidadProducto | Repositorios | 0.5
11 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadProducto. | Repositorios | 0.5
12 | Implementar repositorio para la entidad CantidadServicio. | Repositorios | 0.5
13 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadServicio. | Repositorios | 0.5
14 | Implementar repositorio para la entidad Producto. | Repositorios | 0.5
15 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Producto. | Repositorios | 0.5
16 | Implementar repositorio para la entidad Servicio. | Repositorios | 0.5
17 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Servicio. | Repositorios | 0.5
18 | Implementar repositorio para la entidad Categoría. | Repositorios | 0.5
19 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Categoría. | Repositorios | 0.5
20 | Implementar un servicio que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. | Servicios | 5
21 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de los usuarios. | Servicios | 2
22 | Implementar servicio para la gestión de pagos con stripe. | Servicios | 4
23 | Implementar pruebas del servicio de gestión de pagos | Servicios | 3
24 | Implementar el servicio de productos | Servicios | 3.83
25 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de productos | Servicios | 2.25
26 | Implementar el servicio de servicios de cosmética | Servicios | 3.83
27 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de servicios de cosmética | Servicios | 2.25
28 | Implementar servicio para la gestión de las compras | Servicios | 3.83
29 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de gestión de las compras | Servicios | 2.25
30 | Implementar un controlador que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. | Controladores | 1.08
31 | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de los usuarios. | Controladores | 1.08
32 | Implementar el controlador de productos | Controladores | 1.08
33 | Implementar pruebas unitarias para el controlador de productos | Controladores | 1.08
34 | Implementar el controlador de servicios de cosmética | Controladores | 1.08
35 | Implementar pruebas unitarias para el controlador de servicios de cosmética | Controladores | 1.08
36 | Implementar controlador para la gestión de pedidos | Controladores | 1.08
37 | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de gestión de los pedidos | Controladores | 1.08
38 | Implementar una barra de búsqueda para acceder en cualquier momento a cada ventana | Frontend | 2
39 | Implementar una ventana “Inicio” donde aparezca el escaparate de productos destacados y un acceso al catalogo de servicios y productos | Frontend | 2
40 | Implementar una página de inicio de sesión pidiendo el nombre de usuario o el correo electrónico y la contraseña (añadiendo también la lógica de inicio de sesión) | Frontend | 1.08
41 | Implementar una pagina de creación de cuenta pidiéndole todo lo necesario para crear un usuario (añadiendo también la lógica de inicio de sesión) | Frontend | 1.08
42 | Implementar un catalogo donde se muestren todos los datos de los productos y servicios | Frontend | 2.17
43 | Implementar un sistema de filtro para el catalogo | Frontend | 2.17
44 | Implementar una pestaña para los administradores para modificar el catalogo y los productos y servicios de este | Frontend | 4
45 | Implementar una pestaña que, por medio de un código de seguimiento, muestre el pedido correspondiente | Frontend | 1.08
46 | Implementar una ventana de perfil para que el usuario pueda cambiar sus datos personales | Frontend | 2
47 | Implementar una ventana para que el usuario pueda ver todos los pedidos realizados por él y su estado | Frontend | 2
48 | Implementar una ventana de “carrito” con su respectivo sistema de autentificación de pago | Frontend | 3.33
49 | Redacción de las instrucciones de instalación | Instrucciones de instalación | 1.08
50 | Verificación de las instrucciones de instalación | Instrucciones de instalación | 1.08
51 | Redacción de las instrucciones de puesta en producción | Instrucciones de puesta en producción | 1.08
52 | Verificación de las instrucciones de puesta en producción | Instrucciones de puesta en producción | 1.08
53 | Compresión del código fuente en formato .zip, .rar o .tar.gz. | Código fuente | 0.27
54 | Compresión de la documentación del proyecto | Código fuente | 0.27
55 | Control de costes iteración 1 | Controladores | 1
56 | Control de costes iteración 2 | Controladores | 1
57 | Control de costes iteración 3 | Controladores | 1