| PROYECTO | Orchid cosmetics | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 11-10-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y/O METODOLOGÍAS PARA …

| Definir las actividades | Para definir las actividades usaremos una descomposición siguiendo la EDT previamente creada y definiendo las tareas para cada paquete de trabajo |
| --- | --- |
| Secuenciar las actividades | Utilizaremos un diagrama por precedencia para indicar las dependencias entre las actividades y así tener en cuenta cómo organizarlas a lo largo del tiempo. |
| Estimar la duración de las actividades | Se realizará una estimación mediante tres valores para tener en cuenta las incertidumbres del proyecto |
| Desarrollar el cronograma | Se desarrollará teniendo en cuenta tanto las dependencias de la secuencia como la estimación de las actividades, a través de esto se buscará la ruta crítica y se construirá el cronograma. |

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Para la gestión del cronograma se hará uso de la herramienta de MS Project.

ESTIMACIONES DE TIEMPO

| UNIDADES DE MEDIDA | NIVEL DE PRECISIÓN | RESERVAS DE CONTINGENCIA |
| --- | --- | --- |
| Como unidad de medida de tiempo se utilizarán horas. En caso de hablar de días se referirán a días laborables y estará especificado | Se establecerá una tolerancia del ±10 % en las estimaciones de duración de las actividades críticas y del ±20 % para las actividades no críticas. . | Se reservará un 15% del tiempo total del Desarrollo planificado a modo de reserva de contingencia. Este margen se aplicará sobre el total requerido en el cronograma. |

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma se presentará en el formato de un diagrama de Gantt creado con MS Project

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA

| Métrica de avance del cronograma | Para medir el avance de una actividad se estimará el porcentaje de completitud de la actividad. |
| --- | --- |
| Cuentas de control de la EDT | La EDT se divide en dos cuentas de control, la primera es Aplicación que medirá el desempeño en la elaboración de la aplicación web, la segunda es Documentos la cual medirá el desempeño en la redacción de los manuales y entrega del código fuente. |
| Informes de estado | Se presentarán informes del estado del proyecto cada 2 semanas |
| Actualización del cronograma | El cronograma se irá actualizando según sea necesario, semanalmente se revisará para comprobar consistencia. |

| ITERACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | DURACIÓN | DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y ENTREGABLES |
| 1 | 1 semana | En esta fase se establecen los cimientos del proyecto. Inicia tras la formación del equipo, incluye la construcción de la base de datos junto con las clases y repositorios y el CRUD básico para todos los servicios. |
| 2 | 1 semana | Esta etapa se enfoca en completar la lógica de negocio y la gestión de peticiones del sistema. Se completan los servicios que conectan los repositorios con los controladores. Se desarrollarán los controladores para tener una primera versión funcional de la aplicación junto con primeras versiones del frontend. |
| 3 | 1 semana | En la última fase se completa la interfaz de usuario y la conexión con los controladores completada. Se busca entregar un producto funcional y probado. Al final de esta iteración se obtiene el entregable de la aplicación completada. |
| 4 | 1 semana | Iniciada tras la finalización del desarrollo, aquí se completan los manuales para la instalación y puesta en producción junto con el empaquetamiento del código fuente. En esta semana se lleva a cabo el cierre del proyecto. |