| PROYECTO | Orchid cosmetics | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 05-10-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 25-10-2025 | Director | Añadidas actividades de control de costes. |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Preparación del entorno de trabajo | Código de Cuenta | 1.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Preparación del entorno de trabajo con todo lo necesario para poder realizar el proyecto. |  | Se hará uso de las herramientas y tecnologías propuestas por la organización |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 1 | Instalación de las herramientas. | 4 desarrolladores Y 4 ordenadores | 1,25 | 31,06€*4 = 124,24€/h | 155,3€ | 4 | 0,45€ | 1,8€ | 157,10€ |
| 2 | Formación en las tecnologías que se van a utilizar. | 4 desarrolladores y 4 ordenadores | 4,33 | 31,06€*4 = 124,24€/h | 537,96€ | 4 | 0,45€ | 1.8€ | 539,76€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Base de datos | Código de Cuenta | 1.2.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Diseñar y desarrollar la estructura de la base de datos del sistema Orchid Cosmetics, creando las clases y entidades necesarias que representen los modelos de datos. |  | Se hará uso de las herramientas y tecnologías propuestas por la organización |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 1 | Diseño de modelo entidad-relación | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 2 | 31,06€/h | 62,12€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 62,57€ |
| 2 | Implementación de clases en Python | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 1,21 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 75,17€ | 2 | 0,45 | 0,9€ | 76,07€ |
| 3 | Pruebas e integración | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 1 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 62,12€ | 2 | 0,45€ | 0,9€ | 63,02€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Repositorios | Código de Cuenta | 1.2.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar los repositorios encargados de gestionar la persistencia de datos y la comunicación directa con la base de datos. Su función es realizar operaciones CRUD sobre las entidades, garantizando la integridad y coherencia de los datos. |  | Se hará uso de las herramientas y tecnologías propuestas por la organización |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 1 | Implementar repositorio para la entidad Usuario | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 2 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de usuarios. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 3 | Implementar repositorio para la entidad Pedido | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 4 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Pedido. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 5 | Implementar repositorio para la entidad CantidadProducto | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 6 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadProducto. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 7 | Implementar repositorio para la entidad CantidadServicio. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 8 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadServicio. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 9 | Implementar repositorio para la entidad Producto. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 10 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Producto. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 11 | Implementar repositorio para la entidad Servicio. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 12 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Servicio. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 13 | Implementar repositorio para la entidad Categoría. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |
| 14 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Categoría. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 0,5 | 31,06€*2 = 62,12€/h | 31,06€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 31,51€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Servicios | Código de Cuenta | 1.2.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar servicios que gestionen la lógica de negocio para el modelo de datos, se encarga de completar las solicitudes recibidas por el controlador e interactuar con los repositorios. |  | Se hará uso de las herramientas y tecnologías propuestas por la organización |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 1 | Implementar un servicio que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 5 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 310,6€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 311,05€ |
| 2 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de los usuarios. | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 2 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 124,24€ | 1 | 0.45€ | 0,45€ | 124,69€ |
| 3 | Implementar servicio para la gestión de pagos con braintree. | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 4 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 248,48€ | 1 | 0,45 | 0,45€ | 248,93€ |
| 4 | Implementar pruebas del servicio de gestión de pagos | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 3 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 186,36€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 186,81€ |
| 5 | Implementar el servicio de productos | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 3,83 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 237,92€ | 1 | 0,45 | 0,45€ | 238,37€ |
| 6 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de productos | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 2,25 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 139,77€ | 1 | 0,45 | 0,45€ | 140,22€ |
| 7 | Implementar el servicio de servicios de cosmética | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 3,83 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 237,92€ | 1 | 0,45 | 0,45€ | 238,37€ |
| 8 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de servicios de cosmética | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 2,25 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 139,77€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 140,22€ |
| 9 | Implementar servicio para la gestión de las compras | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 3,83 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 237,92€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 238,37€ |
| 10 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de gestión de las compras | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 2,25 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 139,77€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 140,22€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Controladores | Código de Cuenta | 1.2.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar controladores que gestionen las solicitudes hechas por los usuarios de la aplicación. |  | Se hará uso de las herramientas y tecnologías propuestas por la organización |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 1 | Implementar un controlador que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 1,08 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 67,09€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 67,54€ |
| 2 | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de los usuarios. | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 1,08 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 67,09€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 67,54€ |
| 3 | Implementar el controlador de productos | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 1,08 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 67,09€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 67,54€ |
| 4 | Implementar pruebas unitarias para el controlador de productos | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 1,08 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 67,09€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 67,54€ |
| 5 | Implementar el controlador de servicios de cosmética | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 1,08 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 67,09€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 67,54€ |
| 6 | Implementar pruebas unitarias para el controlador de servicios de cosmética | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 1,08 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 67,09€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 67,54€ |
| 7 | Implementar controlador para la gestión de pedidos | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 1,08 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 67,09€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 67,54€ |
| 8 | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de gestión de los pedidos | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 1,08 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 67,09€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 67,54€ |
| 9 | Control de costes iteración 1 | 1 desarrollador | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Control de costes iteración 2 | 1 desarrollador | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Control de costes iteración 3 | 1 desarrollador | 1 |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Frontend | Código de Cuenta | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar un frontend el cual pueda manejar toda la lógica y funcionalidad de la aplicación y mostrarse sencillo e intuitivo para el usuario |  | El frontend es puramente visual, no debe contener ningún dato permanente o importante |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 1 | Implementar una barra de búsqueda para acceder en cualquier momento a cada ventana | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 2 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 124,24€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 124,69€ |
| 2 | Implementar una ventana “Inicio” donde aparezca el escaparate de productos destacados y un acceso al catalogo de servicios y productos | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 2 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 124,24€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 124.69€ |
| 3 | Implementar una página de inicio de sesión pidiendo el nombre de usuario o el correo electrónico y la contraseña (añadiendo también la lógica de inicio de sesión) | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 1,08 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 67,09€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 67,54€ |
| 4 | Implementar una pagina de creación de cuenta pidiéndole todo lo necesario para crear un usuario (añadiendo también la lógica de inicio de sesión) | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 1,08 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 67,09€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 67,54€ |
| 5 | Implementar un catalogo donde se muestren todos los datos de los productos y servicios | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 2,17 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 134,8€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 135,25€ |
| 6 | Implementar un sistema de filtro para el catalogo | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 2,17 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 134,8€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 135,25€ |
| 7 | Implementar una pestaña para los administradores para modificar el catalogo y los productos y servicios de este | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 4 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 248,48€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 248,93€ |
| 8 | Implementar una pestaña que, por medio de un código de seguimiento, muestre el pedido correspondiente | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 1,08 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 67,09€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 67,54€ |
| 9 | Implementar una ventana de perfil para que el usuario pueda cambiar sus datos personales | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 2 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 124,24€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 124,69€ |
| 10 | Implementar una ventana para que el usuario pueda ver todos los pedidos realizados por él y su estado | 1 desarrollador y 1 ordenador de trabajo | 2 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 124.24€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 124,69€ |
| 11 | Implementar una ventana de “carrito” con su respectivo sistema de autentificación de pago | 2 desarrolladores y 1 ordenador de trabajo | 3,33 | 31.06€/h*2 = 62,12€/h | 206,86€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 207,31€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Instrucciones de instalación | Código de Cuenta | 2.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Realización de un manual en el que se explique claramente como instalar el software | No se impartirá ningún tipo de formación. |  |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 1 | Redacción de las instrucciones de instalación | Ordenador y un desarrollador | 1,08 | 31.06€/h | 33,54€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 33,99€ |
| 2 | Verificación de las instrucciones de instalación | Ordenador y un desarrollador | 1,08 | 31.06€/h | 33,54€ | 1 | 0,45€ | 0.45€ | 33,99€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Instrucciones de puesta en producción | Código de Cuenta | 2.1.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Realización de un manual en el que se explique como poner en producción el sistema. | No se impartirá ningún tipo de formación. |  |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 1 | Redacción de las instrucciones de puesta en producción | Ordenador y un desarrollador | 1,08 | 31.06€/h | 33,54€ | 1 | 0,45€ | 0,45€ | 33,99€ |
| 2 | Verificación de las instrucciones de puesta en producción | Ordenador y un desarrollador | 1,08 | 31.06€/h | 33,54€ | 1 | 0,45€ | 0.45€ | 33,99€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Código fuente | Código de Cuenta | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Empaquetado del código fuente de la aplicación web junto a la posible documentación que se hiciese. | No se impartirá formación sobre el proyecto a otras organizaciones. |  |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| 1 | Compresión del código fuente en formato .zip, .rar, .tar.gz. | Ordenador | 0.27 | 31,06€/h | 8,39€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 8,84€ |
| 2 | Compresión de la documentación del proyecto | Ordenador | 0.27 | 31,06€/h | 8,39€ | 1 | 0.45€ | 0.45€ | 8,84€ |