## Hoja1
ID | DENOMINACIÓN | Optimista | Media | Pesimista | Media ponderada
1 | Instalación de las herramientas. | 0.5 | 1 | 3 | 1.25
2 | Formación en las tecnologías que se van a utilizar. | 2 | 4 | 8 | 4.3333
3 | Diseño de modelo entidad-relación | 1 | 2 | 3 | 2
4 | Implementación de clases en Python | 1.5 | 2 | 5 | 2.4167
5 | Pruebas e integración | 1 | 2 | 3 | 2
6 | Implementar repositorio para la entidad Usuario | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
7 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de usuarios. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
8 | Implementar repositorio para la entidad Pedido | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
9 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Pedido. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
10 | Implementar repositorio para la entidad CantidadProducto | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
11 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadProducto. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
12 | Implementar repositorio para la entidad CantidadServicio. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
13 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadServicio. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
14 | Implementar repositorio para la entidad Producto. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
15 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Producto. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
16 | Implementar repositorio para la entidad Servicio. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
17 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Servicio. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
18 | Implementar repositorio para la entidad Categoría. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
19 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Categoría. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5
20 | Implementar un servicio que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. | 2 | 5 | 8 | 5
21 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de los usuarios. | 1 | 2 | 3 | 2
22 | Implementar servicio para la gestión de pagos con stripe. | 2 | 4 | 6 | 4
23 | Implementar pruebas del servicio de gestión de pagos | 2 | 3 | 4 | 3
24 | Implementar el servicio de productos | 2 | 4 | 5 | 3.8333
25 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de productos | 1.5 | 2 | 4 | 2.25
26 | Implementar el servicio de servicios de cosmética | 2 | 4 | 5 | 3.8333
27 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de servicios de cosmética | 1.5 | 2 | 4 | 2.25
28 | Implementar servicio para la gestión de las compras | 2 | 4 | 5 | 3.8333
29 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de gestión de las compras | 1.5 | 2 | 4 | 2.25
30 | Implementar un controlador que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
31 | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de los usuarios. | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
32 | Implementar el controlador de productos | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
33 | Implementar pruebas unitarias para el controlador de productos | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
34 | Implementar el controlador de servicios de cosmética | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
35 | Implementar pruebas unitarias para el controlador de servicios de cosmética | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
36 | Implementar controlador para la gestión de pedidos | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
37 | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de gestión de los pedidos | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
38 | Implementar una barra de búsqueda para acceder en cualquier momento a cada ventana | 1 | 2 | 3 | 2
39 | Implementar una ventana “Inicio” | 1 | 2 | 3 | 2
40 | Implementar una página de inicio de sesión | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
41 | Implementar una pagina de creación de cuenta | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
42 | Implementar un catalogo de los productos y servicios | 1 | 2 | 4 | 2.1667
43 | Implementar un sistema de filtro para el catalogo | 1 | 2 | 4 | 2.1667
44 | Implementar una pestaña para los administradores para modificar el catalogo y los productos y servicios de este | 2 | 4 | 6 | 4
45 | Implementar una pestaña que, por medio de un código de seguimiento, muestre el pedido correspondiente | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
46 | Implementar una ventana de perfil para que el usuario pueda cambiar sus datos personales | 1 | 2 | 3 | 2
47 | Implementar una ventana para que el usuario pueda ver todos los pedidos realizados por él y su estado | 1 | 2 | 3 | 2
48 | Implementar una ventana de “carrito” con su respectivo sistema de autentificación de pago | 2 | 3 | 6 | 3.3333
49 | Redacción de las instrucciones de instalación | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
50 | Verificación de las instrucciones de instalación | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
51 | Redacción de las instrucciones de puesta en producción | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
52 | Verificación de las instrucciones de puesta en producción | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
53 | Compresión del código fuente en formato .zip, .rar, .tar.gz. | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.26667
54 | Compresión de la documentación del proyecto | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.26667