## Hoja1
[6 empty] | Año | Trimestre | Semana
[6 empty] | 2025 | [6 empty] | Total general
T4
Datos | Tarea | Tarea 1 | Tarea 2 | Tarea 3 | Tarea 4 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50
Costo | Proyecto | Proyecto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aplicación | Aplicación |  |  | 438.5185 | 2192.5926 | 2192.5926 | 2192.5926 | 383.7037 | 0 | 0 | 7400
|  |  | Preparación del entorno de trabajo | Preparación del entorno de trabajo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Instalación de las herramientas |  | 39.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.275
|  |  |  | Formación en las tecnologías |  | 77.3013 | 57.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9398
|  |  |  | Formación en Django |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Preparación del entorno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Backend | Backend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Base de datos | Base de datos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Diseño de modelo entidad-relación |  | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.57
[5 empty] | Implementación de clases en Python |  | 75.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6152
[5 empty] | Pruebas e integración |  | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.57
[5 empty] | Base de datos montada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Repositorios | Repositorios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad Usuario |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de usuarios. |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad Pedido |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Pedido. |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad CantidadProducto |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadProducto. |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad CantidadServicio. |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadServicio. |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad Producto. |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Producto. |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad Servicio. |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Servicio. |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad Categoría. |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Categoría. |  | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
[5 empty] | Los diferentes repositorios necesarios para la obtención de los datos de la DB están creados. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Servicios | Servicios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Implementar un servicio que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. |  | 45.5371 | 110.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.75
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de los usuarios. |  | 16.481 | 46.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.57
[5 empty] | Implementar servicio para la gestión de pagos con stripe. |  | 0 | 86.1931 | 38.4969 | 0 | 0 | 0 | 124.69
[5 empty] | Implementar pruebas del servicio de gestión de pagos |  | 0 | 55.6678 | 37.9622 | 0 | 0 | 0 | 93.63
[5 empty] | Implementar el servicio de productos |  | 19.9161 | 99.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4098
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el servicio de productos |  | 0 | 70.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.335
[5 empty] | Implementar el servicio de servicios de cosmética |  | 0 | 119.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4098
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el servicio de servicios de cosmética |  | 0 | 70.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.335
[5 empty] | Implementar servicio para la gestión de las compras |  | 0 | 63.7265 | 55.6833 | 0 | 0 | 0 | 119.4098
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de gestión de las compras |  | 0 | 30.9127 | 39.4223 | 0 | 0 | 0 | 70.335
[5 empty] | Funcionalidades básicas (CRUD) de todos los servicios implementadas. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Controladores | Controladores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Implementar un controlador que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. |  | 0 | 33.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9948
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de los usuarios. |  | 0 | 33.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9948
[5 empty] | Implementar el controlador de productos |  | 0 | 25.298 | 8.6968 | 0 | 0 | 0 | 33.9948
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el controlador de productos |  | 0 | 21.9531 | 12.0417 | 0 | 0 | 0 | 33.9948
[5 empty] | Implementar el controlador de servicios de cosmética |  | 0 | 25.298 | 8.6968 | 0 | 0 | 0 | 33.9948
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el controlador de servicios de cosmética |  | 0 | 25.298 | 8.6968 | 0 | 0 | 0 | 33.9948
[5 empty] | Implementar controlador para la gestión de pedidos |  | 0 | 0 | 31.1994 | 2.7954 | 0 | 0 | 33.9948
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de gestión de los pedidos |  | 0 | 0 | 30.2676 | 3.7272 | 0 | 0 | 33.9948
[5 empty] | Control de costes iteración 1 |  | 0 | 37.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.515
[5 empty] | Control de costes iteración 2 |  | 0 | 0 | 40.1791 | 0 | 0 | 0 | 40.1791
[5 empty] | Control de costes iteración 3 |  | 0 | 0 | 0 | 40.1791 | 0 | 0 | 40.1791
[5 empty] | Primera versión de prueba del sistema desplegada. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Funcionalidades básicas (CRUD) de todos los controladores implementadas. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pasarela de pago |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Funcionalidad de compra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Finalización de las pruebas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Despliegue completo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Frontend | Frontend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Implementar una barra de búsqueda para acceder en cualquier momento a cada ventana |  |  | 0 | 0 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 62.57
|  |  |  | Implementar una ventana “Inicio” donde aparezca el escaparate de productos destacados y un acceso al catalogo de servicios y productos |  |  | 0 | 0 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 62.57
|  |  |  | Implementar una página de inicio de sesión |  |  | 0 | 0 | 33.9948 | 0 | 0 | 0 | 33.9948
|  |  |  | Implementar una pagina de creación de cuenta |  |  | 0 | 0 | 33.9948 | 0 | 0 | 0 | 33.9948
|  |  |  | Implementar un catalogo de productos y servicios |  |  | 0 | 0 | 67.8502 | 0 | 0 | 0 | 67.8502
|  |  |  | Implementar un sistema de filtro para el catalogo |  |  | 0 | 0 | 67.8502 | 0 | 0 | 0 | 67.8502
|  |  |  | Implementar una pestaña para los administradores para modificar el catalogo y los productos y servicios de este |  |  | 0 | 0 | 124.69 | 0 | 0 | 0 | 124.69
|  |  |  | Implementar una pestaña que, por medio de un código de seguimiento, muestre el pedido correspondiente |  |  | 0 | 0 | 33.9948 | 0 | 0 | 0 | 33.9948
|  |  |  | Implementar una ventana de perfil para que el usuario pueda cambiar sus datos personales |  |  | 0 | 0 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 62.57
|  |  |  | Implementar una ventana para que el usuario pueda ver todos los pedidos realizados por él y su estado |  |  | 0 | 0 | 37.722 | 24.848 | 0 | 0 | 62.57
|  |  |  | Implementar una ventana de “carrito” con su respectivo sistema de autentificación de pago |  |  | 0 | 0 | 76.8981 | 26.9817 | 0 | 0 | 103.8798
|  | Documentos | Documentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1600 | 560 | 0 | 2160
|  |  | Manuales | Manuales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Instrucciones de instalación | Instrucciones de instalación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Redacción de las instrucciones de instalación |  | 0 | 0 | 0 | 33.9948 | 0 | 0 | 33.9948
[5 empty] | Verificación de las instrucciones de instalación |  | 0 | 0 | 0 | 33.9948 | 0 | 0 | 33.9948
|  |  |  | Instrucciones de puesta en producción | Instrucciones de puesta en producción |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Redacción de las instrucciones de puesta en producción |  | 0 | 0 | 0 | 33.9948 | 0 | 0 | 33.9948
[5 empty] | Verificación de las instrucciones de puesta en producción |  | 0 | 0 | 0 | 33.9948 | 0 | 0 | 33.9948
|  |  |  | Manuales completos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Empaquetación del código fuente | Empaquetación del código fuente |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Compresión del código fuente en formato .zip, .rar, .tar.gz. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8362 | 0 | 8.8362
|  |  |  | Compresión de la documentación del proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8362 | 0 | 8.8362
|  |  |  | Código fuente empaquetado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aceptación de los entregables |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo acumulado | Proyecto | Proyecto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aplicación | Aplicación |  |  | 438.5185 | 2631.1111 | 4823.7037 | 7016.2963 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
|  |  | Preparación del entorno de trabajo | Preparación del entorno de trabajo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Instalación de las herramientas |  | 39.275 | 39.275 | 39.275 | 39.275 | 39.275 | 39.275 | 39.275 | 39.275
|  |  |  | Formación en las tecnologías |  | 77.3013 | 134.9398 | 134.9398 | 134.9398 | 134.9398 | 134.9398 | 134.9398 | 134.9398
|  |  |  | Formación en Django |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Preparación del entorno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Backend | Backend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Base de datos | Base de datos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Diseño de modelo entidad-relación |  | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57
[5 empty] | Implementación de clases en Python |  | 75.6152 | 75.6152 | 75.6152 | 75.6152 | 75.6152 | 75.6152 | 75.6152
[5 empty] | Pruebas e integración |  | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57
[5 empty] | Base de datos montada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Repositorios | Repositorios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad Usuario |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de usuarios. |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad Pedido |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Pedido. |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad CantidadProducto |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadProducto. |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad CantidadServicio. |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadServicio. |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad Producto. |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Producto. |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad Servicio. |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Servicio. |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar repositorio para la entidad Categoría. |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Categoría. |  | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98
[5 empty] | Los diferentes repositorios necesarios para la obtención de los datos de la DB están creados. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Servicios | Servicios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Implementar un servicio que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. |  | 45.5371 | 155.75 | 155.75 | 155.75 | 155.75 | 155.75 | 155.75
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de los usuarios. |  | 16.481 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57
[5 empty] | Implementar servicio para la gestión de pagos con stripe. |  | 0 | 86.1931 | 124.69 | 124.69 | 124.69 | 124.69 | 124.69
[5 empty] | Implementar pruebas del servicio de gestión de pagos |  | 0 | 55.6678 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63
[5 empty] | Implementar el servicio de productos |  | 19.9161 | 119.4098 | 119.4098 | 119.4098 | 119.4098 | 119.4098 | 119.4098
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el servicio de productos |  | 0 | 70.335 | 70.335 | 70.335 | 70.335 | 70.335 | 70.335
[5 empty] | Implementar el servicio de servicios de cosmética |  | 0 | 119.4098 | 119.4098 | 119.4098 | 119.4098 | 119.4098 | 119.4098
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el servicio de servicios de cosmética |  | 0 | 70.335 | 70.335 | 70.335 | 70.335 | 70.335 | 70.335
[5 empty] | Implementar servicio para la gestión de las compras |  | 0 | 63.7265 | 119.4098 | 119.4098 | 119.4098 | 119.4098 | 119.4098
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de gestión de las compras |  | 0 | 30.9127 | 70.335 | 70.335 | 70.335 | 70.335 | 70.335
[5 empty] | Funcionalidades básicas (CRUD) de todos los servicios implementadas. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Controladores | Controladores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Implementar un controlador que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. |  | 0 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de los usuarios. |  | 0 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
[5 empty] | Implementar el controlador de productos |  | 0 | 25.298 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el controlador de productos |  | 0 | 21.9531 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
[5 empty] | Implementar el controlador de servicios de cosmética |  | 0 | 25.298 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias para el controlador de servicios de cosmética |  | 0 | 25.298 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
[5 empty] | Implementar controlador para la gestión de pedidos |  | 0 | 0 | 31.1994 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
[5 empty] | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de gestión de los pedidos |  | 0 | 0 | 30.2676 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
[5 empty] | Control de costes iteración 1 |  | 0 | 37.515 | 37.515 | 37.515 | 37.515 | 37.515 | 37.515
[5 empty] | Control de costes iteración 2 |  | 0 | 0 | 40.1791 | 40.1791 | 40.1791 | 40.1791 | 40.1791
[5 empty] | Control de costes iteración 3 |  | 0 | 0 | 0 | 40.1791 | 40.1791 | 40.1791 | 40.1791
[5 empty] | Primera versión de prueba del sistema desplegada. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Funcionalidades básicas (CRUD) de todos los controladores implementadas. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pasarela de pago |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Funcionalidad de compra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Finalización de las pruebas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Despliegue completo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Frontend | Frontend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Implementar una barra de búsqueda para acceder en cualquier momento a cada ventana |  |  | 0 | 0 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57
|  |  |  | Implementar una ventana “Inicio” donde aparezca el escaparate de productos destacados y un acceso al catalogo de servicios y productos |  |  | 0 | 0 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57
|  |  |  | Implementar una página de inicio de sesión |  |  | 0 | 0 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
|  |  |  | Implementar una pagina de creación de cuenta |  |  | 0 | 0 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
|  |  |  | Implementar un catalogo de productos y servicios |  |  | 0 | 0 | 67.8502 | 67.8502 | 67.8502 | 67.8502 | 67.8502
|  |  |  | Implementar un sistema de filtro para el catalogo |  |  | 0 | 0 | 67.8502 | 67.8502 | 67.8502 | 67.8502 | 67.8502
|  |  |  | Implementar una pestaña para los administradores para modificar el catalogo y los productos y servicios de este |  |  | 0 | 0 | 124.69 | 124.69 | 124.69 | 124.69 | 124.69
|  |  |  | Implementar una pestaña que, por medio de un código de seguimiento, muestre el pedido correspondiente |  |  | 0 | 0 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
|  |  |  | Implementar una ventana de perfil para que el usuario pueda cambiar sus datos personales |  |  | 0 | 0 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57
|  |  |  | Implementar una ventana para que el usuario pueda ver todos los pedidos realizados por él y su estado |  |  | 0 | 0 | 37.722 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57
|  |  |  | Implementar una ventana de “carrito” con su respectivo sistema de autentificación de pago |  |  | 0 | 0 | 76.8981 | 103.8798 | 103.8798 | 103.8798 | 103.8798
|  | Documentos | Documentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2160 | 2160 | 2160
|  |  | Manuales | Manuales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Instrucciones de instalación | Instrucciones de instalación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Redacción de las instrucciones de instalación |  | 0 | 0 | 0 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
[5 empty] | Verificación de las instrucciones de instalación |  | 0 | 0 | 0 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
|  |  |  | Instrucciones de puesta en producción | Instrucciones de puesta en producción |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Redacción de las instrucciones de puesta en producción |  | 0 | 0 | 0 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
[5 empty] | Verificación de las instrucciones de puesta en producción |  | 0 | 0 | 0 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948 | 33.9948
|  |  |  | Manuales completos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Empaquetación del código fuente | Empaquetación del código fuente |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Compresión del código fuente en formato .zip, .rar, .tar.gz. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8362 | 8.8362 | 8.8362
|  |  |  | Compresión de la documentación del proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8362 | 8.8362 | 8.8362
|  |  |  | Código fuente empaquetado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aceptación de los entregables |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costo | [5 empty] | 555.0948 | 2756.6405 | 3148.3197 | 3168.6405 | 2218.2143 | 577.6724 | 0 | 12424.5822
Total Costo acumulado | [5 empty] | 555.0948 | 3311.7353 | 6460.055 | 9628.6955 | 11846.9098 | 12424.5822 | 12424.5822 | 12424.5822