## Hoja1
Id | Actividad | Paquete de trabajo | Estimación de tiempo (horas) | Realizada
1 | Instalación de las herramientas. | Preparación del entorno de trabajo | 1.25
2 | Formación en las tecnologías que se van a utilizar. | Preparación del entorno de trabajo | 4.33
3 | Diseño de modelo entidad-relación | Base de datos | 2
4 | Implementación de clases en Python | Base de datos | 1.21
5 | Pruebas e integración | Base de datos | 1
6 | Implementar repositorio para la entidad Usuario | Repositorios | 0.5
7 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de usuarios. | Repositorios | 0.5
8 | Implementar repositorio para la entidad Pedido | Repositorios | 0.5
9 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Pedido. | Repositorios | 0.5
10 | Implementar repositorio para la entidad CantidadProducto | Repositorios | 0.5
11 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadProducto. | Repositorios | 0.5
12 | Implementar repositorio para la entidad CantidadServicio. | Repositorios | 0.5
13 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadServicio. | Repositorios | 0.5
14 | Implementar repositorio para la entidad Producto. | Repositorios | 0.5
15 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Producto. | Repositorios | 0.5
16 | Implementar repositorio para la entidad Servicio. | Repositorios | 0.5
17 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Servicio. | Repositorios | 0.5
18 | Implementar repositorio para la entidad Categoría. | Repositorios | 0.5
19 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Categoría. | Repositorios | 0.5
20 | Implementar un servicio que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. | Servicios | 5
21 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de los usuarios. | Servicios | 2
22 | Implementar servicio para la gestión de pagos con stripe. | Servicios | 4
23 | Implementar pruebas del servicio de gestión de pagos | Servicios | 3
24 | Implementar el servicio de productos | Servicios | 3.83
25 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de productos | Servicios | 2.25
26 | Implementar el servicio de servicios de cosmética | Servicios | 3.83
27 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de servicios de cosmética | Servicios | 2.25
28 | Implementar servicio para la gestión de las compras | Servicios | 3.83
29 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de gestión de las compras | Servicios | 2.25